长江师范学院

聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

招  标  文  件

招   标   人：长江师范学院

时        间：2018年5月22日

# 第一章   投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：长江师范学院 地址：重庆涪陵聚贤大道16号 联系人：王老师 黄老师 电话：023-72793500 |
| 2 | 项目名称 | 长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程 |
| 3 | 资金来源 | 职工自筹 |
| 4 | 计划工期 | 20日历天，具体时间以合同约定为准。 |
| 5 | 质量要求 | 达到国家有关施工质量验收规范要求的合格标准 |
| 6 | 投标人资质 | 具有房屋建筑总承包叁级及以上资质的独立法人单位 |
| 7 | 质保期 | 一年 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 投标保证金 | 贰仟元人民币，投标人自行装袋密封，在投标现场缴纳。 |
| 10 | 履约保证金 | 金额为合同金额的5%，中标人在与招标人签订合同前必须由中标人账户转入招标人指定账户。 开户单位：长江师范学院 开户银行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处 账 号：2402040120010000036 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往施工现场踏勘，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 12 | 投标文件份数 | 壹份 |
| 14 | 招标形式 | 自主公开招标方式 |
| 15 | 报名及招标文件获取 | 详见招标文件 |
| 16 | 投标费用 | 投标人自行承担与参加投标有关的所有费用。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2018年5月 30日 上午10:00（北京时间）。 |
| 18 | 最高限价 | 本工程最高限价125000元 ，投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则，投标文件按废标处理。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止日期后60天内有效。 |
| 20 | 投标书递交至 | 长江师范学校医院209室。 |
| 21 | 招标文件解释 | 本项目招标文件解释权在招标人 |
| 22 | 备 注 | 上述时间如有变动，招标人另行通知。 |

第二章 投标人须知

## 一、项目概况

1.工程建设地点：重庆市涪陵区聚贤大道16号。

2.项目名称：长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

3.计划工期：本工程施工工期为20日历工期（不可抗力除外），具体时间以合同约定日期为准。

二、施工范围及质量保障

1.施工范围：聚仕兰庭住宅项目3、7、8、9、10栋E1户型1-4层楼的空调机位整改。

2. 达到国家有关施工质量验收规范要求的合格标准。

3. 严格按招标人设计施工图要求及现场代表安排实施。

4. 空调机位整改区域范围内的绿化不移植，须采取保护性施工。

5.质保期一年。

三、投标人资质要求

具有房屋建筑总承包叁级及以上资质的独立法人单位

四、投标报价要求

1.投标人结合本企业的经营情况、自身实力和企业发展策略以及市场行情和招标人设计施工图及招标文件对工程质量、工期的要求自主进行报价。

2.本工程采用全费用固定综合总价，包括为完成设计施工图及招标文件所示全部工程和工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、包干费、临设费、措施费、高空作业人员安全保险费、绿化苗木的保护措施费、运输费、吊装费、各类规费、利息、安全文明施工措施费、材料的保护及完工后的成品保护费、风险费、现场二次转运费和不可预见费、各种检验费、验收费、后期质保等所有费用，在结算时，所有价格均不作调整。

五、保证金

1.投标保证金：贰仟元人民币，投标人自行装袋密封，在投标现场缴纳。未确定为中标候选人的投标保证金在开标结束后立即办理退还手续，中标候选人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后5日内无息退还。若中标候选人放弃中标资格，招标人有权没收投标保证金。

2. 履约保证金：金额为合同金额的5%，中标人在与招标人签订合同前必须由中标人账户转入招标人指定账户。

开户单位：长江师范学院

开户银行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处

账    号：2402040120010000036

中标人未能按期提供履约保证金的，视为自动放弃中标。

3.质量保证金：金额为合同金额的2%，竣工验收合格之日起履约保证金可转为质量保证金，质量保证金在质保期满后且无质量问题10个工作日内，无息退还中标人。

六、下列情况，投标保证金和履约保证金将不予退还

1.投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2.未按规定提交履约保证金的；

3.投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.其他严重扰乱招投标程序的；

6.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其履约保证金。

七、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2018年5月22日起，在长江师范学院校园网站（www.yznu.cn）首页右下角的“招投标”栏上下载招标文件、图纸、答疑、补遗等开标前的有关资料。从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注长江师范学院校园网站（www.yznu.cn）首页的右下角的“招投标”栏发布的与该工程招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该工程招标的所有过程和全部事宜。

八、招标文件的澄清

各投标人于2018年5月27日17:00（北京时间）前,将对招标文件所提出的质疑传到招标人的专用邮箱ajb72793522@163.com；2018年5月28日17:30前,招标人将各投标人质疑问题在长江师范学院校园网主页右下角的“招投标”栏中解答。无论投标人是否察看，招标人均认定投标人是完全理解了答疑中的全部内容，并自愿受此约束。

九、投标文件的编制

投标文件由“资格审查部分” 和“ 报价部分”二部分组成

1.资格审查部分

（1）法定代表人证明书。

（2）年检合格的企业法人营业执照副本。

（3）法定代表人授权证明文件。

（4）有效的安全生产许可证。

注：上述要求中（1）、（3）项须为原件，其余复印件盖投标人鲜章，原件投标人随身携带在开标现场以备查验。

2.报价部分

《投标函》

十、装袋及密封

1.投标人自行购买投标文件袋。

2.“资格审查部分”和“报价部分”必须分别密封装袋，并在封口加盖投标单位公章，密封袋上应按本招标文件附表样式标明“资格审查部分”和 “报价部分”。

十一、招标日程安排

1.投标时间、地点及要求

时间：2018年5月30日10:00开始。

地点：长江师范学院校医院209室。

要求：（1）在2018年5月30日10:00前，投标人签到并交报名资料费100元（人民币），售后不退；（2）在2018 年5月30日10:00前提交符合密封要求的投标资料，逾期不受；提交投标资料时审验身份证明和投标保证金缴纳情况，无身份证明文件和未缴纳投标保证金的拒绝接受投标文件。

2.重新招标

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个且评标委员会评定为仍具有竞争的，评标委员会可以继续进行评审，并按招标文件规定推荐中标候选人。如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决投标，招标人将采取其他方式采购。

十二、开标、评标、定标

1.招标人将于投标截止时间的同一时间进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会议。

2.开标程序

（1）开标会议由招标人主持，在本招标文件确定的监督管理机构的监督下进行。

（2）由主持人介绍参加开标会的各方人员代表。

（3）由主持人宣布开标会纪律。

（4）由投标人代表在监督部门的监督下检查投标文件的密封情况。

（5）宣布休会，由工作人员将各投标人的“资格审查部分”文件，送评标专家进行资格审查。

（6）宣布复会，由主持人公布资格审查合格的投标人名单。

（7）当场拆封资格审查合格的投标人投标文件的“报价部分”，宣读投标人名称、报价书主要内容。

（8）将 “报价部分”内容交评标专家进行评审

（9）当场宣布评审结论，确定中标候选人。

（10）招标人、各投标人的委托代理人、评标专家、监督部门等相关人员在开标记录上签字确认。

（11）本项目监督部门由招标人确定。

3.评标定标

（1）本工程招标的评标委员会组成成员，由招标人确定，按照公开、公平、公正、诚实信用的原则，负责本工程的评标工作。

（2）评标委员会根据评审结果，按投标总报价由低到高的原则，确定中标候选人。投标总报价最低的投标人为第一中标候选人，报价相同时，在监督部门监督下，由投标人抽签决定排位，以此类推，确定前三名中标候选人。

（3）如第一中标候选人放弃中标资格，第二及第三中标候选人只能按第一中标候选人的中标价格与招标人签订协议。

4. 废标条件

（1）未按招标文件格式要求签字盖章的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；未按规定的密封要求提交的。

（2）投标人的投标报价超过最高限价的。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人。

（4）为本项目提供勘察、设计、监理、咨询服务的单位及其附属机构。

（5）改变招标文件实质内容的。

（6）被暂停或取消投标资格的。

（7）两个或两个以上以上投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包的投标。

（8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（10）本招标文件规定的其他情形。

十三、结算及付款

1. 本工程的最终结算，以招标人组织审核并以双方认可为准。本工程竣工结算，由招标人组织审计，投标人必须一次性提供完准确的工程竣工结算资料，计算中的漏项或漏量均视为投标人自动放弃，在结算审计期间不予增补或补签证；结算审计时间为45个工作日，双方对账时间不在结算审计时间范围内；若审减金额为投标人所提供的结算额的5%以内时，由招标人承担审计费；若审减金额为投标人所提供的结算额的5-10%时，由招标人和投标人各承担审计费的50%；若审减金额超过投标人所提供的结算额的10%时，由投标人承担全部审计费

2.本工程预验收合格后招标人支付合同金额的70%给投标人。

3. 工程全部完工，验收合格且审计结算后15个工作日内，按审计结算价98%支付给中标人，留2%为质量保证金，质保期满后且无质量问题15个工作日内，无息退还中标人。

十四、其他约定

1.投标人中标后，必须完全遵守国家有关法律法规及各级政府部门有关规定，按时按量发放民工工资，并全面承担因自身拖欠民工工资所引起的纠纷及责任，否则招标人有权代为发放拖欠的民工工资并可从工程款和结算款中直接扣除。

2.投标人中标后应严格按现行国家标准、规范及现行安全文明施工操作规程施工，对施工人员加强安全文明施工培训和教育，确保施工安全和四周建筑物、环境、人员的安全，在施工过程中不发生安全、施工扰民及质量事故。否则，事故的一切经济和法律责任均由投标人承担。

3. 投标人中标后不得将中标项目转包给其他企业或自然人，否则，招标人有权中止合同，其投标保证金不予退还。

建设工程施工协议

工 程 名 称：长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

工 程 地 点：涪陵区聚贤大道16号

合 同 编 号：长师安居合同[]号

发   包  人：长江师范学院

承   包  人：

签 订 日 期：2018年月日

发包人：长江师范学院

法定代表人：

法定注册地址：重庆市涪陵区聚贤大道16号

承包人：

法定代表人：

法定注册地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

工程范围：聚仕兰庭住宅项目3、7、8、9、10栋E1户型1-4层楼的空调机位整改

工程地点：重庆市涪陵区聚贤大道16号

资金来源：职工自筹

二、合同工期

开工日期：2018年月日 。

竣工日期：2018年月日。

总 工 期：本工程总工期 20日历天，自发包人发出的开工通知中载明的日期起计算工期。

三、施工及质量要求

质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求的合格标准。

1. 达到国家有关施工质量验收规范要求的合格标准。

2. 严格按设计施工图要求及发包人的现场代表安排实施。

3.质保期一年。

4. 空调机位整改区域范围内的绿化不移植，须采取保护性施工。

四、签约合同价

1. 全费用固定综合总价，包括为完成该工程全部内容所需人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、包干费、临设费、措施费、高空作业人员安全保险费、绿化苗木的保护措施费、运输费、吊装费、各类规费、利息、安全文明施工措施费、材料的保护及完工后的成品保护费、风险费、现场二次转运费和不可预见费、各种检验费、验收费、后期质保等所有费用在结算时，所有价格均不作调整。

2.本工程总价暂定为

五、工程结算与付款

1.本工程的最终结算，以甲方组织审核并以双方认可为准。本工程竣工结算，由甲方组织审计，乙方必须一次性提供完准确的工程竣工结算资料，计算中的漏项或漏量均视为乙方自动放弃，在结算审计期间不予增补或补签证；结算审计时间为45个工作日，双方对账时间不在结算审计时间范围内；若审减金额为乙方所提供的结算额的5%以内时，由甲方承担审计费；若审减金额为乙方所提供的结算额的5-10%时，由甲方和乙方各承担审计费的50%；若审减金额超过乙方所提供的结算额的10%时，由乙方承担全部审计费

2. 本工程预验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额的70%。

3.本工程验收合格且审计结算后15个工作日内，甲方按审计结算价的98%支付给投标人，留2%为质量保证金,质保期满且无质量问题，甲方在15个工作日内无息退还。

六、双方的权利与义务

1.乙方按照本合同约定质量标准、工期等进行施工、竣工，并在缺陷责任期内对工程质量缺陷承担维修责任，并履行本合同约定的其他义务。

2.甲方按照本合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款，并履行本合同约定的其他义务。

3.甲方为乙方提供施工所用的水电的搭接点（供源点不得超过水平距离100米）, 相应的开通手续、设备设施及费用由乙方承担。

4. 乙方必须听从甲方管理人员的协调安排。

七、违约责任

1.工期延期处理办法：乙方应按时竣工，不得延误工期。工期以实际进场书面通知书开始计算，乙方应综合考虑风险。每延误工期一天（经甲方同意工期顺延的情况除外），扣违约金人民币200元/天。

2.违约金均从履约保证金中扣除，如果履约保证金不足以抵扣违约金，则从工程款中扣除。

3.如因乙方工期累计延误超过15日历天，则甲方有权解除合同，由乙方自行撤离施工现场并承担一切费用，且不退还履约保证金。

八、安全、廉政责任

凡在施工过程中发生的一切质量责任、房屋设施等财产损失及人身伤亡事故（包括第三者），均由承包人负责并承担因此造成的全部费用和责任。

九、不可抗力

1.不可抗力包括：不能预见、不能避免、不能克服的客观事件。

2.因不可抗力导致合同不能完全履行或者合同不能履行的，合同一方应当在不可抗力结束后7日内书面通知对方。双方互不承担违约责任。

十、组成合同的文件及优先解释顺序

合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下：

1.本合同条款（双方在履行合同过程中签订的补充协议为本合同组成部分，与本合同具同等效力，如约定不一致的，以签署时间在后者为准）；

2.谈判会议纪要、投标函（承诺书）；

3.中标通知书；

4.投标书及附件；

5.招标文件及修改、补充文件；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.工程报价

上述文件应互为补充和解释

十一、争议

1.因履行本合同而发生的争议，双方友好协商解决。

2.协商不成的,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，合同的非争议条款必须继续履行。否则，由责任方承担全权责任。

十二、合同份数

本协议书连同其他合同文件一式陆份，其中发包人肆份，承包人贰份。

发包人（公章）：                承包人（公章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

资格审查部分

项目名称：长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

投标人名称：

签署日期：2018年 月   日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	  性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

此处粘贴法定代表人身份证复印件双面

法定代表人授权书

长江师范学院：

（投标人全称）法定代表人           授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程招标活动，全权代表本公司处理投标报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：授权人身份证件

被授权人身份证件

授权方 （全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日期：

被授权方签字：

日期：

报价部分

项目名称：长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程

投标人名称：

签署日期：2018年 月   日

投标函

招标人: 长江师范学院

1.经视察长江师范学院聚仕兰庭住宅项目部分空调机位整改工程现场及审查投标人须知、招标书、投标书、施工图纸、合同条款等招标文件的全部内容，我方完全响应招标条件，愿意遵守招标文件的约定，愿以投标总价人民币 ￥：        元(大写：           )承包该工程，同意按合同条款中规定的付款条件支付工程款，并在总工期      个日历天内按合同约定实施和完成该承包工程。

2.我方承诺：

（1）以上所填报的投标总价，已包括但不限于:

①人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、包干费、临设费、措施费、高空作业人员安全保险费、绿化苗木的保护措施费、运输费、吊装费、各类规费、利息、安全文明施工措施费、材料的保护及完工后的成品保护费、风险费、现场二次转运费和不可预见费、各种检验费、验收费、后期质保等所有费用。

②与国家相关规范、地方法规相冲突需要完善的一切费用。

（2）我方将不会把投标报价告知其它投标人。

（3）我方承诺在投标有效期（60日历天，从提交投标文件截止日起计算）内不修改、撤销投标文件。

（4）所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有不实，愿承担一切责任。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标书递交的投标书附录及招标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投    标    人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人:                     ( 签字或盖章)

单位地址：

邮政编码：                  电话：                   传真：

日   期：        年       月       日